**01.02.2019г. №10**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

 В соответствии с Порядком разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Луговского городскогопоселения, утверждённого постановлением Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на 2016-2020 годы» за 2018 (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава

Луговского городского поселения

А.В. Ушаков

Приложение

к постановлению администрации поселения

от 01.02.2019г. №10

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

1. В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на защиту населения и территории Луговского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны Луговского МО.

На финансирование программных мероприятий в 2018 году, по состоянию на 01 января 2018 года было запланировано 150 тыс. рублей.

2. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Не все запланированные результаты достигнуты.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с приложением №7 постановления Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования»:

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Защита населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствованиегражданской обороны на 2016-2020 годы» |
| 1 | Целевой показатель | т.р. | 150,0 | 47,696 | - | 68 | неполное освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель,соисполни-тель,участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период,тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ияна 2018год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | ВЦП 1.1 |
| 1.1.1. | Оплата расходов по договорам администрации | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2018 год | Бюджет Луговского МО | 10,0 | 10,2 |  | 1 | 1,02 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.2. | Приобретение материалов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2018 год | Бюджет Луговского МО | 140,0 | 37,5 |  | 1 | 0,26 | неполное освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА**

**ЛУГОВСКОГО МО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО п. Луговский, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа«Защита населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствованиегражданской обороны на 2016-2020 годы» | всего, в том числе: |  |  |
| Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 150,0 | 47,696 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | Оценка степени достижения целей |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| - Повышение качества подготовки населения Луговского МО в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации [ЧС](#sub_8). |  | + |  | - | 0,1984 |
| - Снижение размеров ущерба и потерь от [ЧС](#sub_8), повышение эффективности системы предупреждения о возникновении и развитии [ЧС](#sub_8) на территории Луговского МО, прогнозирования оценки их социально-экономических последствий. |  | + |  | - |
| - Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории Луговского МО от [ЧС](#sub_8), обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении [ЧС](#sub_8). |  | + |  | - |
| - Совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации [ЧС](#sub_8), запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны. |  | + |  | - |
| - Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от [ЧС](#sub_8). |  | + |  | - |
| - Совершенствование системы первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время, совершенствование материально-технической базы [ГО](#sub_7). |  | + |  | - |