**26.02.2020г. №12**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

 **ЗА 2019 ГОД**

 В соответствии с Порядком разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Луговского городскогопоселения, утверждённого постановлением Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2019 (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава

Луговского городского поселения

А.В. Ушаков

Приложение

к постановлению администрации поселения

от 26.02.2020г. №12

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

 **ЗА 2019 ГОД**

1. В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2019 году, по состоянию на 01 января 2019 года было запланировано 1152 тыс. рублей.

2. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Не все запланированные результаты достигнуты.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с приложением №7 постановления Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования»:

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» |
| 1 | Целевой показатель | т.р. | 1152,0 | 555,694 | - | 51 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| Подпрограмма 1 **«Благоустройство на 2019-2023 годы»** |
| 2 | Целевой показатель | т.р. | 387,0 | 297,174 | - | 23 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| Подпрограмма 2 **«Содержание автомобильных дорог местного значения на 2019-2023 годы»** |
| 3 | Целевой показатель | т.р. | 120,0 | 0 | - | 100 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| Подпрограмма 3**«Уличное освещение на 2019-2023 годы»** |
| 4 | Целевой показатель | т.р. | 495,0 | 204,196 | - | 58 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| Подпрограмма 4**«Организация и содержание мест захоронения на 2019-2023 годы»** |
| 5 | Целевой показатель | т.р. | 150,0 | 54,324 | - | 63 | неполное освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тель,участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателямер-ия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1**«Благоустройство на 2019-2023 годы»** |
| 1.1 | Выполнение работ и услуг | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 218,0 | 166,339 |  | 1 | 0,76 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Приобретение материалов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 169,0 | 130,835 |  | 1 | 0,77 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2**«Содержание автомобильных дорог местного значения на 2019-2023 годы»** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 100,0 | 0 |  | 1 | 0 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Приобретение материалов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 20,0 | 0 |  | 1 | 0 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3**«Уличное освещение на 2019-2023 годы»** |
| 1.1 | Приобретение материалов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 170,0 | 103,987 |  | 1 | 0,61 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Оплата электроэнергии | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 200,0 | 78,295 |  | 1 | 0,39 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Выполнение работ и услуг | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 125,0 | 21,913 |  | 1 | 0,17 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4**«Организация и содержание мест захоронения на 2019-2023 годы»** |
|  | Выполнение работ и услуг | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 70,0 | 7,304 |  | 1 | 0,10 | неполное освоение средств муниципальной программы |
|  | Приобретение материалов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2019 год | Бюджет Луговского МО | 80,0 | 47,020 |  | 1 | 0,58 | неполное освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЛУГОВСКОГО МО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО п. Луговский, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа«Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территорииЛуговского муниципального образования на 2019-2023 годы» | всего, в том числе: | 1152,0 | 555,694 |
| Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ |  |  |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | Оценка степени достижения целей |
| в полной мере | частично | не достигнуты | 0,1776 |
| - оздоровление санитарной экологической обстановки в МО; |  | + |  | - |
| - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МО; | + |  |  | - |
| -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; |  | + |  | - |
| -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; | + |  |  | - |
| - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; | + |  |  | - |
| -контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц городского поселения; |  | + |  | - |
| - развитие и поддержка инициатив жителей Луговского муниципального образования по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; |  | + |  | - |
| - доведение качества зеленых насаждений общего пользования до качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а также видового состава. |  | + |  | - |