**07.11.2018г. №38**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО,**

**СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

**ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2019-2023 гг.»**

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий населенных мест и мест общего пользования Луговского муниципального образования, улучшения уровня и качества жизни населения, создания условий комфортного и безопасного проживания граждан, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 9 ст. 6 Устава Луговского муниципального образования, администрации Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное благоустройство,

содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 гг.» (приложение №1).

1. Считать утратившим силу постановление администрации Луговского

городского поселения от 01.02.2016г. №9 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2016-2020 годы».

3. Ежегодно корректировать муниципальную Программу «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 гг.» в пределах средств, утвержденных бюджетом Луговского муниципального образования на текущий год.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

установленном законом порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Луговского

городского поселения

А.В. Ушаков

Приложение №1

Утверждена

постановлением администрации

Луговского городского поселения

от 07.11.2018г. №38

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО,**

**СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

**ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2019-2023 гг.»**

**Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 гг.» (далее – Программа) |
| Основание для разработки  программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  3. Устав Луговского муниципального образования.  4. Решение Думы Луговского городского поселения от 02.07.2012 г. № 21 «Об утверждении Правил благоустройства Луговского городского поселения». |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Администрация Луговского городского поселения |
| Цель муниципальной  программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Луговского муниципального образования с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.  Повышение общего уровня благоустройства территории. |
| Задачи муниципальной  программы | - оздоровление санитарной экологической обстановки в МО;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МО;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;  -контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц городского поселения;  - развитие и поддержка инициатив жителей Луговского муниципального образования по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - доведение качества зеленых насаждений общего пользования до качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а также видового состава |
| Сроки реализации  муниципальной  программы | 2019-2023 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Определение перспективы улучшения благоустройства территории Луговского МО;  - благоустроенность территории МО;  - создание среды, комфортной для проживания жителей МО |

**Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения Луговского муниципального образования.

В настоящее время население Луговского муниципального образования по данным органов статистики на 01.10.2018 г. составляет - 465 чел.

В последние годы администрацией Луговского городского поселения проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории МО имеется ряд проблем.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории МО.

Одной из проблем благоустройства территории является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, с нарушением всех норм и правил содержатся гражданами домашние животные, отсутствует заинтересованность и участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для решения этой проблемы, проводятся различные конкурсы: «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор» и другие.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Одним из слагаемых благоустройства территории мест общего пользования является надлежащее состояние дренажной системы и своевременное принятие мер по пропуску талых и ливневых вод.

Не всегда отвечают требованиям работы по ликвидации подтоплений мест общего пользования и восстановлению последствий аварийных ситуаций, с запозданием устраняются неисправности по восстановлению работоспособности дренажей.

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Луговского МО является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшилось и значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев достигает более 50).

В области озеленения территории городского поселения можно выделить проблему провиса веток деревьев на участках электросетевого комплекса п. Луговский, а так же проблему разрушения корневой системой деревьев фундамента некоторых зданий поселения.

Основные причины - старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории Луговского муниципального образования.

Особое внимание следует уделять вырубке неверно посаженных и выросших тополей поселения, которые и приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, разрушают фундамент зданий, близ которых они были посажены.

В плане увеличения зеленых насаждений должны проводиться работы по обустройству газонов, цветочных клумб, временных цветочных композиций, вертикального озеленения.

К участию в этой работе нужно привлекать предприятия, организации, учреждения, учащихся, население, которые должны благоустраивать свои прилегающие территории, включая цветочное оформление фасадов и входов в здания, жилые дома.

Одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, затрагивающей интересы всего населения, является организация похоронного дела.

В настоящее время на территории МО деятельность по предоставлению ритуальных услуг осуществляет администрация Луговского городского поселения в отношении безродных граждан, а так же оказывает помощь иным жителям поселения.

Созданный в администрации Луговского городского поселения уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела выполняет задачи по разъяснению жителям поселения их прав и обязанностей в похоронной сфере, информирует о деятельности ритуальной организации (находящейся в пгт. Мама) и оказываемых ритуальных услугах, а также работе общественного кладбища, расположенного на территории Луговского муниципального образования.

В рамках Программы запланирована дальнейшая инвентаризация захоронений для достижения конечного результата произведенных захоронений.

Ежегодно на территории Луговского муниципального образования умирает до 12 чел.

Соответственно принимается и исполняется такое же количество заказов на предоставление ритуальных услуг, связанных с погребением умерших, установкой надмогильных сооружений.

Санитарное состояние территории общественного кладбища не всегда отвечает предъявляемым требованиям, нарушаются сроки исполнения муниципальных контрактов по очистке его от мусора.

В рамках Программы предусматривается улучшение санитарного состояния мест погребения, создание необходимых условий для обслуживания мест захоронений.

Комплексное решение проблем благоустройства территории Луговского муниципального образования окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Луговского муниципального образования с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

- повышение общего уровня благоустройства территории.

Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Оздоровление санитарной экологической обстановки в МО путем организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МО, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора, а

также привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства.

2. Контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц МО.

3.Доведение качества зеленых насаждений общего пользования до качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а также видового состава.

4.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.

Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы:

1.Оздоровление санитарной экологической обстановки в МО путем организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведения в качественное состояние элементов благоустройства, ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора, а

также привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства. (Подпрограмма 1).

2. Повышение качества дорожного покрытия и улучшение комфортного движения по нему (Подпрограмма 2).

3.Контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц МО (Подпрограмма 3).

4.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений

(Подпрограмма 4).

**Раздел IV. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансиров.**  **муниципальной**  **программы** | **Объем финансирования**  **муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | |
|  | **За весь период реализации** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. | Муниципальная программа | | | | | | |
| 1.1. | Всего, в том числе: | **4941,00** | 1152,00 | 969,00 | 892,00 | 974,00 | 954,00 |
| 1.1.1. | бюджет Луговского МО | **4941,00** | 1152,00 | 969,00 | 892,00 | 974,00 | 954,00 |
| 2.Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| 2.1. | Всего, том числе: | 1791,00 | 387,00 | 354,00 | 322,00 | 364,00 | 364,00 |
| 2.1.1. | бюджет Луговского МО | 1791,00 | 387,00 | 354,00 | 322,00 | 364,00 | 364,00 |
| 3. Подпрограмма 2 | | | | | | | |
| 3.1. | Всего, в том числе: | 625,00 | 120,00 | 145,00 | 100,00 | 140,00 | 120,0 |
| 3.1.1. | бюджет Луговского  МО | 625,00 | 120,00 | 145,00 | 100,00 | 140,00 | 120,0 |
| 4. Подпрограмма 3 | | | | | | | |
| 4.1. | Всего, в том числе | 2095,00 | 495,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.1.1. | бюджет Луговского МО | 2095,00 | 495,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. Подпрограмма 4 | | | | | | | |
| 5.1. | Всего, в том числе | 430,00 | 150,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5.1.1. | бюджет Луговского МО | 430,00 | 150,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

**Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Определение перспективы улучшения благоустройства территории Луговского МО.

2. Благоустроенность территории МО.

3. Создание среды, комфортной для проживания жителей МО.

Подпрограмма «Благоустройство»:

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения жителей МО к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий - владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территории МО (обеспеченность МО сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения, изменение его внешнего вида.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения»:

- содержание дорог Луговского городского поселения в отвечающем нормам состоянии;

- организация знаков дорожного движения.

Подпрограмма «Уличное освещение»:

- уровень благоустроенности территорий МО, обеспеченность МО сетями наружного освещения.

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»:

- соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего требованиям Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на 100%;

- обеспеченность территорий общественного кладбища необходимой инфраструктурой, надлежащим санитарным состоянием до 60% от конечной потребности.

**Раздел VI. ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО**

**НА 2019-2023 гг.»**

**Подраздел I. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | М е р о п р и я т и я | Источник  финанси-  рования | Объем  финанс.  всего,  тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | **Цель:**  Повышение уровня благоустройства и надлежащего содержания обслуживаемой территории | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 1.1. | **Основное мероприятие** 1  Реализация направления расходов по содержанию в чистоте мест общего пользования, поддержание функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования. | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Содержание в чистоте и надлежащем виде стелы ВОВ |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.2. | Обновление и очистка дренажной системы Луговского городского поселения и поддержание ее в надлежащем состоянии |  | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.3. | Приобретение и монтаж на стадионе «Горняк»  п. Луговский, нового заводского ограждения |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.4. | Покос травяного насаждения |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.5. | Организация и создание хоккейного корта на стадионе п. Луговский. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.6. | Обновление и ремонт ограждений  п. Луговский |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.7. | Выполнение строительно-монтажных работ  по ремонту  основания покрытия пирса  п. Луговский в районе здания клуба «Сибиряк» |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.8. | Демонтаж и обновление лавок на стадионе «Горняк» п. Луговский |  | 6,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | - |
| 1.1.9. | Монтаж урн |  | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Устройство мест накопления твердых коммунальных отходов |  | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Работы по оформлению  п. Луговского к праздничным мероприятиям |  | 65,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. | местный бюджет | - | **-** | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Закупка специальных баннеров для нежилых домов п. Луговский с целью улучшения внешнего вида поселения |  | 290,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.2.2. | Покупка баннеров праздничной тематики |  | 50,0 | - | - | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2.3. | Приобретение цемента |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.2.4. | Улучшение внешнего вида п. Луговский путем нанесения художественных рисунков |  | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 1.2.5. | Демонтаж и уборка фундамента и конструкций снесенных домов п. Луговский |  | 150,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| 1.2.6. | Освобождение неиспользуемого муниципального жилья от бесхозного имущества |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.7. | Приобретение ГСМ для организации вывоза отходов с территории поселения |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3**  Мероприятие «Формовочная и санитарная обрезка и спил деревьев на придомовых территориях и в местах прохождения линии электропередач» | местный бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1:** |  | **1791,00** | **387,00** | **354,00** | **322,00** | **364,00** | **364,00** |

**Подраздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1**

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

-процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству;

-уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей;

-уровень благоустроенности территорий МО (обеспеченность МО сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**Раздел VII. ПОДПРОГРАММА 2 «СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**Подраздел I. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п п\п | Мероприятия | | Источник  финансир. | Объем  средств  всего,  тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | | | | |
|  | | |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | | **Цель:**  Повышение качества дорожного покрытия и улучшение комфортного движения по нему | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | | **Основное мероприятие 1**  Реализация направления расходов по содержанию дорог в Луговском МО | местный  бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | | **Основное мероприятие 2**  Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | местный бюджет | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 1.2.1 | | Закупка знаков дорожного движения |  | 45,0 | - | 25,0 | - | 20,0 | - |
| 1.2.2 | | Поддержание дорог в надлежащем состоянии |  | 580,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | | **Итого по подпрограмме 2:** |  | **625,00** | **120,00** | **145,00** | **100,00** | **140,00** | **120,00** |

**Подраздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2**

Улучшение качества состояния дорожного покрытия поселения.

**Раздел VIII. ПОДПРОГРАММА 3 «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**Подраздел I. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Источник  финансир. | Объем  средств  всего, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | **Цель:** Повышение уровня благоустройства поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Строительство линий уличного освещения | местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| 1.1.1 | Строительство линий уличного освещения по ул. Пионерской п. Луговский |  | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Покупка необходимых материально – технических средств для поддержания уличного освещения в рабочем состоянии |  | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  Содержание линий уличного освещения | местный бюджет | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3**  Оплата эл.\энергии на уличное освещение | местный бюджет | 1000,0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** |  | **2095,00** | **495,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

**Подраздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3**

Уровень благоустроенности территорий МО, обеспеченность МО сетями наружного освещения.

**Раздел IX. ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**Подраздел I. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Источн.  финанс. | Объем  средств  всего, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | **Цель:**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Организация и содержание мест захоронения | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Инвентаризация кладбища |  | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения безродных граждан |  | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.3 | Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения |  | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.4 | Облачение, вынос тела, перевозка тела (останков) умершего на кладбище, погребение. |  | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.5 | Поддержание в чистоте территорий кладбищ | местный  бюджет | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 4:** |  | **430,00** | **150,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |

**Подраздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4**

Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на 100 %.

Обеспеченность территории общественного кладбища необходимой инфраструктурой и надлежащим санитарным состоянием до 60 % от конечной потребности.

**Раздел X. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ**

**ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ**

Куратор Программы - глава Луговского городского поселения.

Контроль за исполнением Программы – главный специалист по экономическим вопросам администрации Луговского городского поселения и Дума Луговского городского поселения.

Основным исполнителем программы является специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ администрации Луговского городского поселения.

Исполнитель программы разрабатывает и представляет главе Луговского городского поселения и главному специалисту по экономическим вопросам администрации Луговского городского поселения итоговый отчет об исполнении программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Итоговый отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполнения задач за отчетный год;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий;

- сведения о достижении целевых показателей программы;

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.